Em caso de dúvidas, questionamentos ou comentários, incluir nesse documento em verde para mantermos o histórico e documentação.

1. Resumo executivo
Esta versão consolida as decisões da nossa última reunião. Três mudanças principais em relação ao roadmap original:

- Chat ao vivo entre comprador e vendedor foi removido do escopo, substituído por comentários públicos no anúncio (modelo rede social).
Ok

- Cinco novas funcionalidades foram acordadas: sistema de cupons, "Minha Primeira Camisa", avaliação mútua, personalização de cor da loja e descrição detalhada do estado da peça.
Personalização da cor da loja será apenas quando lançarmos o sistema de pontos que está em etapas futuras de desenvolvimento.

Isso já foi orçado nessa Fase 1 de MVP?

A questão sobre o detalhamento de condições das peças não precisa ser alterada no momento do cadastro. O exemplo que eu dei é sobre questões que usuários mais experientes podem ter que são mais interessantes ficarem nos comentários do que serem tiradas via chat (Manter campo de descrição detalhada da peça)

- Cadastro do app na Google Play Store antecipado para a Etapa 1 (prazo: 09/05/2026, evento físico do dia 09).

Ok
A reestruturação mantém o orçamento original de R$ 11.214,79 (ou R$ 12.352,40 com financiamento coletivo). O sistema de cupons entra como adicional opcional fechado em USD 200 a 300 (formato a confirmar — ver seção 6).

Ok
2. Nova estrutura de milestones
Etapa 1 = Fundação e Onboarding
- Percentual: 20%
- Pagamento: R$ 2.803,70
- Entregáveis: infraestrutura, autenticação Google e Apple, verificação de celular, CPF e app publicado na Play Store em modo beta

Ok
Etapa 2 = Catálogo e Cadastro
- Percentual: 35%
- Pagamento: R$ 3.364,44
- Entregáveis: upload de fotos (Cloudflare R2), busca, filtros, descrição detalhada do estado e personalização de cor da loja

Ok
Etapa 3 — Comunidade e Curadoria
- Percentual: 30%
- Pagamento: R$ 2.803,70
- Entregáveis: comentários públicos no anúncio, sistema de avaliação mútua, "Minha Primeira Camisa" (curadoria com limite de 5 compras por usuário)

Gostaria que a entrega da função “Minha Primeira Camisa” seja entregue junto da etapa dois, pois irei comprar diversas peças para acervo inicial e 80% delas se encaixaram nessa categoria para ser um atrativo (peças de até R$149,00)

Etapa 4- Pagamento e Logística
- Percentual: 15%
- Pagamento: R$ 2.242,95
- Entregáveis: Pagar.me (escrow e parcelamento), comissão, rastreio Correios e retirada presencial

Ok
Total: 100%, equivalente a R$ 11.214,79.

Ok

A reestruturação corrige o desbalanceamento da v1: o chat ao vivo (que ocupava 40% no original) era a parte mais simples tecnicamente. Comentários públicos exigem aproximadamente 30% do esforço e abrem espaço para "Minha Primeira Camisa", avaliação mútua e estabilização da Etapa 4 (Pagar.me e Correios é mais complexo do que 10%).

3. Escopo detalhado por etapa
Etapa 1 - Fundação e Onboarding (25%) - entrega em
Backend
- API NestJS rodando em produção (Railway)
- Banco DynamoDB (single-table) com índices secundários
- Autenticação JWT (access 15 min e refresh 30 dias)

Onboarding do usuário
- Login com Google (Android, iOS, Web)
- Login com Apple (iOS, exigido pela App Store)
- Verificação de celular via SMS (Twilio Verify)
- Cadastro de CPF com validação automática (algoritmo da Receita)

Distribuição
- App publicado na Google Play Store em faixa Internal Testing (acesso por convite ou QR code)
- QR code pronto para o material impresso do evento de 09/05
Fora do escopo desta etapa: cadastro de camisas, comentários, pagamento.
Ok

Etapa 2 - Catálogo e Cadastro (30%)
Cadastro de anúncio
- Upload de até 8 fotos por anúncio (Cloudflare R2 e CDN, conversão automática para WebP)
- Campos: título, descrição, time, temporada, tamanho, estado, preço e fotos

- Time ou Seleção:  Time, Seleção

- Nome do time: campo de digitação aberta

- Continente: América, Europa, Asia, África, Oceania

- País: mostrar apenas após confirmação de Continente. vincular Países com seus respectivos continentes

- Temporada:

  - Para Europa e Seleções: adotar formato 2022/23, 2023/24, 2024/25...

  - Para os outros continentes: adorar formato 2022, 2023, 2024, 2025...

- Fornecedora: Nike, Adidas, Puma, Umbro, Kappa, Le Coq Sportit, New Balance, Under Armor, Penalty, Topper, Reusch, Lotto, Outro

- Modelo: Titular, Reserva, Terceira, Goleiro, Treino, Comemorativa

- Tipo de Camisa: De loja, De jogo

- Tamanho: PP, P, M, G, GG, XGG, 2XGG, 3XGG

- Condição:

  - Com etiqueta

    - Descrição: Nova com etiqueta de fábrica

  - Perfeita

    - Descrição: Nova ou como nova, sem uso aparente

  - Excelente

    - Descrição: Pouquíssimo uso, sem defeitos visíveis

  - Boa

    - Descrição: Uso moderado, pequenos sinais

  - Regular

    - Descrição: Sinais de uso evidentes

  - Desgastada

    - Descrição: Muito usada, possíveis defeitos

- Gênero: Masculino, Feminina

- Preço: Campo numérico aberto

Sobre o cadastro, verifiquei que apenas camisas da Adidas, Nike e Puma possuem código de SKU para verificação.

- Gostaria que um pop-up aparecesse na tela quando outra marca for selecionada alertando “Essa fornecedora não possui código de verificação. Clique na caixa para confirmar que ela é de procedência confiável. Em caso de repetidas contestações de originalidade por parte dos compradores, cada caso será analisado. Caso comprovado tentativa de fraude, o usuário pode ser banido da plataforma”.

* Nos filtros de busca, incluir range de preço de R$99,00 até R$5.000. Caso não selecionado, mostrar todos os preços (incluindo camisas acima de R$5.000,00)

- Descrição detalhada do estado (novo, vindo da reunião): vendedor pode marcar furos, manchas, patches trocados e costuras, com posição e foto. Compradores experientes podem identificar reformas ou falsificações antes de comprar.

OK. Campo aberto para digitação

- Limite de 20 anúncios por usuário (já implementado, campanha de adopção antecipada)

OK.
Busca e descoberta
- Filtros (time, temporada, tamanho, preço, estado)
- Busca por texto (Algolia, free tier)
- Listagem da vitrine pessoal e da loja

OK. Loja será na Fase 2 do projeto com a implementação do plano lojista.

Isso já foi orçado nessa Fase 1 de MVP?
Personalização da loja (novo)
- Cada usuário escolhe a cor primária e secundária da sua loja (paleta predefinida)

OK. Personalização será na Fase 3, após implementação de sistema de pontos (mais informações em respostas abaixo), após a implementação do plano lojista na Fase 2.

Isso já foi orçado nessa Fase 1 de MVP?

Após inclusão do sistema de pontos na Fase 3, os usuários ganharão pontos por comprar camisas na plataforma. Com esses pontos poderão realizar alterações na identidade visual do perfil.

Após a implementação de rede social/fórum de discussão (Reddit), os usuários ganharão pontos (limitados diariamente) por interações dentro da plataforma.

- Visível para outros usuários
Fora do escopo: comentários, pagamento, avaliação.
Ok

Etapa 3 - Comunidade e Curadoria (25%)
Comentários públicos no anúncio (substitui o chat ao vivo)
- Qualquer usuário verificado pode comentar no anúncio
- O vendedor responde publicamente
- Histórico fica visível para todos os interessados, gerando transparência sobre estado, autenticidade e detalhes
- Notificação push para o vendedor quando há nova pergunta

Ok. Em comentários, gostaria de adicionar a função “Reportar comentário” aberta apenas para o vendedor/anunciante + “Box de digitação em texto livre”. Quero que esse report seja enviado para uma base de dados onde avaliarei cada comentário. Caso o usuário tenha muitos reports procedentes, terá a sua conta suspensa temporariamente da plataforma.

Caso seja um desenvolvimento complexo, adicione ao orçamento do projeto dos cupons e atualize. Se for muito trabalhoso a ponto de atrasar o desenvolvimento deixaremos para a Fase 2.

Sistema de avaliação mútua
- Após cada compra confirmada:
  - Comprador avalia o vendedor (estrelas e critérios - você nos enviará a lista)

Critério de avaliação 1 a 5 estrelas

Comprador  Vendedor (comprador avalia vendedor)

- Camisa fiel a foto e informações do anúncio (condição, furos, detalhes de uso)? (precisa dar nota de 1 a 5)

- Veio bem embalada? (precisa dar nota de 1 a 5)

- Vendedor enviou dentro do prazo combinado? (precisa dar nota de 1 a 5)

- Avaliação Geral do Vendedor (precisa dar nota de 1 a 5)

  - Usar média aritmética simples das 4 notas para computar nota

Exemplo: Se o vendedor enviou camisa fiel a foto (5 estrelas), embalou em uma sacola de super mercado (1 estrela), Enviou no prazo (5 estrelas), mas a Avaliação Geral do Vendedor foi 5 estrelas pela visão do usuário, mesmo que o vendedor tenha enviado numa sacola de super mercado (e ele não se importou com isso), a nota total do vendedor foi 16 estrelas (5+1+5+5), com média 4 que será considerada na sua nota de perfil.

- Vendedor avalia o comprador (estrelas e critérios - você nos enviará a lista)

Vendedor  Comprador (vendedor avalia comprador)

- Comprador tirou dúvidas pertinentes que não estavam na descrição do anúncio? (precisa dar nota de 1 a 5)

- Pedidos e condições do comprador realizadas via comentário foram atendidas e o comprador cumpriu com sua parte? (precisa dar nota de 1 a 5)

- Avaliação Geral do Comprado (precisa dar nota de 1 a 5)

  - Usar média aritmética simples das 3 notas para computar nota

- Média visível no perfil de cada usuário
Minha Primeira Camisa (novo, curadoria)
- Catálogo curado por você (Arena dos Mantos), separado do C2C

Pode ficar dentro do catálogo geral.
- Você cadastra os itens (R$149,00) e gerencia estoque manualmente em painel administrativo
- Cada usuário pode comprar no máximo 5 itens desta categoria (limite enforced no backend)
- Objetivo: dar entrada aos colecionadores iniciantes mesmo sem oferta C2C suficiente
Fora do escopo: chat 1 a 1 (removido por sua decisão), pagamento (Etapa 4).
Ok. Caso a economia da retirada da feature “chat 1 a 1” seja relevante e possa ser descontada na precificação de novas necessidades de desenvolvimento dos pedidos acima, favor considerar na precificação. (assim como foi com o Google AdMobs x Rastreamento via Correios)

Caso não precisar de nenhum novo desenvolvimento, se possível, gostaria de descontar o valor economizado (se houver) no “chat 1ª1” do custo de desenvolvimento da função de Cupons (se possível).

Etapa 4 - Pagamento e Logística (20%)
Integração Pagar.me
- Pagamento por cartão de crédito com parcelamento (suporte automático Pagar.me)
- Pagamento por PIX
- Escrow: valor retido até o comprador confirmar recebimento (ou 7 dias sem contestação)
- Comissão automática para a plataforma (a definir entre 8 e 12%)

Ok. Irei realizar os estudos e definir taxa assim que finalizar tramites com a pagar.me para considerar a que a margem total de desconto do vendedor se mantenha abaixo das praticadas pelos Marketplaces

Rastreio de envio
- Integração com a API dos Correios
- Atualização automática do status de entrega
- Notificação push quando muda o status
Ok. Sobre a integração do sistema dos correios, é possível realizar uma pesquisa prévia de CEP cadastrado do vendedor e do CEP cadastrado do comprador? É possível incluir esse valor no preço total da camisa?

No campo de compra, é possível incluir “Entrega em Mãos” para não ser adicionado o preço do frete?

Como parte da minha estratégia e´estar em eventos presenciais e oferecer a minha plataforma para vendedores que não possuem maquininha de cartão venderem por lá, ou para compradores que querem parcelar comprarem por lá, quero dar essa opção.

Após o comprador escolher “entrega em mãos”, subir um pop-up de aviso, explicando que ao finalizar a compra, comprador assume que conhece o vendedor e vai retirar em mãos, sendo o status da compra finalizado automaticamente e a Arena dos Mantos não se responsabiliza em caso de não entrega.

Sistema de cupons (adicional, ver seção 6 para custo e cronograma)
- Implementado logo após Pagar.me funcionando
- Geração de códigos no painel administrativo (você gera os códigos para imprimir nos cards físicos)
- Aplicação na tela de pagamento
- Limites por código: validade, número total de usos, uso único por usuário
- Relatório de uso (quantos resgates por código)

Ok.
4. Cronograma crítico
- App beta publicado na Play Store, QR code pronto para o evento físico
- Aproximadamente - Fim da Etapa 2 (catálogo e cadastro funcionando)
- Aproximadamente  - Evento Pacaembu, sistema de cupons precisa estar vivo com Pagar.me funcionando
-  Início da Copa do Mundo 2026, janela de oportunidade para crescimento
- Aproximadamente  - Etapa 3 concluída
- Aproximadamente  - Etapa 4 concluída, app completo
5. Riscos e dependências
Risco alto - aprovação Pagar.me bloqueia evento Pacaembu

Ok. Já está em tramitação e recebi a devolutiva deles que o processo é bem mais rápido (3 dias úteis). Mas caso se mantenha a projeção de 4 semanas, estamos dentro do cronograma.

Aprovação Pagar.me  →  Integração Pagar.me  →  Sistema de cupons  →  Evento Pacaembu
Recomendações:
1. Pressionar Pagar.me por uma data de aprovação esta semana

Ok. (mencionado acima)
2. Plano B: vouchers físicos com código manual e planilha de controle (sem app), e o app aceita os códigos depois — você ainda captura o lead no evento

NOK. Não é extremamente necessário para o risco de um processamento manual.
3. Considerar PIX direto via Pagar.me como rota mais rápida que cartão (menos análise de risco)

Ok.
Risco médio - volume de aprovação na Play Store
Cadastros em Internal Testing são aprovados em aproximadamente 3 dias úteis, mas o primeiro upload de uma conta nova pode levar até 7 dias. Recomendação: pagar a taxa de USD 25 e iniciar a conta esta semana, mesmo antes do app estar pronto.

Ok. Recebi hoje o código DUNS. Amanhã irei realizar o cadastro no Console.
Risco médio - Apple App Store
O número DUNS chega amanhã . A primeira aprovação do app na App Store costuma exigir 1 a 3 ciclos de revisão (aproximadamente 2 semanas no total). Definimos que o foco do dia 09/05 é Play Store, App Store entra na Etapa 4.

Ok. Caso não seja possível lançar na AppStore até o evento do Pacaembu não tem problemas.
6. Pontos pendentes de confirmação
Por favor, confirme os itens abaixo (ou proponha ajustes):
-  Concorda com a nova distribuição de percentuais (20, 35, 30, 15)?

Ok. Concordo
-  Confirma a remoção do chat ao vivo e substituição por comentários públicos?

Ok. Concordo
- Confirma a inclusão de "Minha Primeira Camisa" na Etapa 3 (limite 5 compras por usuário)?

NOK. Conforme solicitado, se possível, incluir já no cadastro inicial. Como será uma iniciativa Arena dos Mantos, quero utilizar já no cadastro das minhas camisas

- Define quem absorve o desconto dos vouchers (plataforma, vendedor ou dividido)?

Plataforma.
- Vai me enviar até sexta-feira :
-  Lista completa de filtros do anúncio

Ok. Enviado nos comentários acima
-  Critérios da avaliação do vendedor

Ok. Enviado nos comentários acima
-  Critérios da avaliação do comprador

Ok. Enviado nos comentários acima
-  Paleta de cores que oferecemos para a personalização da loja

NOK. Fase 3, após inclusão do sistema de pontos.

7. Próximos passos imediatos
Eduardo
- Pagar a taxa de USD 25 do Google Play Console

Ok. Será realizado amanhã 29/04/2026
- Confirmar aprovação do Pagar.me ou escalar

Ok. Assim que confirmado eu te comunico
- Confirmar este roadmap (assinar ou responder por escrito)

Ok. Confirmado e Assinado. Os tópicos que não possuem o “Ok” foram verificados e aprovados.

Em caso de dúvidas, questionamentos ou comentários, incluir nesse documento em verde para mantermos o histórico e documentação.

- Iniciar publicação na Play Store

Ok.
- Enviar credenciais para Eduardo testar a Etapa 1 em ambiente beta
Qualquer ajuste neste documento, é só me dizer - atualizamos antes de fechar.

Ok.

Ponto de atenção:

- Politica  de privacidade e LGPD para cadastro de App nas plataformas.

Assinado: Eduardo Candido da Cruz – 28/04/2026